1.pielikums

Izvērtējuma Veikšanas soļi un koprades dalībnieku iesaiste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvērtējuma posms,** **darba solis** | **Rezultāts** | **Iesaistītās puses** |
| **1.Publiski pieejamās informācijas apkopošana par pārskata periodā** **izstrādātajiem un uzsāktajiem TemPl** |
| Informācijas izgūšana no TAPIS un interneta par apstiprinātiem un uzsāktiem TemPl | Tabula 2.pielikumā Izstrādāto un uzsākto TemPl izvietojuma kartoshēmas (2.nodaļa) | VARAM, pašvaldības, ja nepieciešams |
| **2. Koprades dalībnieku aptauja par TemPl izstrādes procesu un risinājumu integrēšanu citos pašvaldības dokumentos** |
| Aptaujas anketu[[1]](#footnote-1) sagatavošana par TemPl izstrādes procesu un risinājumu integrēšanu citos pašvaldības dokumentos un izsūtīšana koprades dalībniekiem  | Aptaujas anketas (3., 4.pielikums) nosūtītas pašvaldībām, plānošanas reģioniem, lielākajiem plānošanas uzņēmumiem, LBTU, LU, RTU, LAAA, LAS, LTA | VARAM, pašvaldības, plānošanas reģioni, lielākie plānošanas uzņēmumi, LBTU, LU, RTU, LAAA, LAS, LTA |
| Aptaujas anketu apkopošana | Pārskats par aptaujas rezultātiem (3.nodaļa), priekšlikumi SVID analīzei kopīgās sanāksmes vajadzībām  | VARAM |
| **3.Padziļināta 12 TemPl analīze, sadarbībā ar attiecīgajām pašvaldībām izveidojot 12 TemPl pases/profilus** |
| Kritēriju izvirzīšana padziļināti analizējamo TemPl atlasei un padziļināti pētāmo TemPl izdalīšana | Kritēriju apraksts, padziļināti analizējamo TemPl saraksts un izvietojuma kartoshēma (4.nodaļa, 6.pielikums)  | VARAM |
| TemPl pases/profila veidlapas projekta sagatavošana pašvaldībām, ietverot TemPl kvalitātes un lietderības vērtēšanas kritēriju skaidrojumu | TemPl pases/profila veidlapa (5.pielikums), ietverot kvalitātes un lietderības kritēriju skaidrojumu, nosūtīta 12 padziļināti pētāmo TemPl pašvaldībām  | VARAM |
| Konsultācijas par aptaujas anketu un TemPl pasu/profilu aizpildīšanu | Veiktas rakstiskas vai mutiskas konsultācijas pašvaldībām, kurās ir padziļināti analizējamie TemPl  | Pašvaldības, plānošanas uzņēmumi, eksperti pēc pieprasījuma  |
| Katra padziļināti analizētā TemPl pases/profila sagatavošana, stipro, vājo pušu novērtēšana un pašvaldību pieredzes un ieteikumu apkopošana TemPl izstrādes jomā | 12 padziļināti analizēto TemPl pases/profili, kvalitātes kritēriju vērtējumu apraksts (4.nodaļa, 7.pielikums)  | Pašvaldības, eksperti, kad nepieciešams |
| **4.TemPl izstrādes un integrēšanas procesa izvērtēšana (SVID matrica)** |
| Koprades dalībnieku sanāksme par TemPl izstrādes un ieviešanas stiprajām, vājajām pusēm, iespējām un riskiem, kā arī priekšlikumiem TemPl izstrādes, ieviešanas un sabiedrības iesaistes uzlabošanai | TemPl izstrādes un ieviešanas SVID matrica (8.pielikums), ieteikumi pašvaldībām par TemPl izstrādes un izmantošanas procesu (6.nodaļa). Sanāksmes darba kārtība un dalībnieku saraksts 9.pielikumā  | Koprades dalībnieki:12 padziļināti analizējamo TemPl pašvaldības, plānošanas reģioni, nozīmīgākie plānošanas uzņēmumi, uzņēmumi, LBTU, LU, RTU, LAAA, LAS, LTA Sanāksmes darba kārtība un dalībnieku saraksts 9.pielikumā  |
| **5. Pārskata sagatavošana par Izvērtējuma procesu un rezultātiem, ietverot ieteikumus pašvaldībām par tematisko plānojumu izstrādes un izmantošanas procesu**  |
| Pārskata melnraksta sagatavošana par Izvērtējuma procesu un rezultātiem, ietverot ieteikumus pašvaldībām par TemPl izstrādes un izmantošanas procesu (turpmāk – Pārskats) | VARAM iesniegts Pārskata melnraksts | VARAM  |
| Pārskata gala redakcijas sagatavošana, ņemot vērā VARAM komentārus par Pārskata melnrakstu | VARAM iesniegta Pārskata gala redakcija  | VARAM |

1. Tika sagatavota elektroniska aptaujas anketa divos variantos. Pirmais anketas variants adresēts pašvaldībām, kurās saskaņā ar TAPIS informāciju 2024.g. 15.novembrī bija vismaz viens spēkā esošs vai uzsākts TemPl, kā arī PR, telpiskās plānošanas jomā nozīmīgākajiem plānošanas uzņēmumiem, augstskolām un profesionālajām NVO. Otrais aptaujas anketas variants adresēts pašvaldībām, kurās saskaņā ar TAPIS informāciju 2024.g. 15.novembrī nebija neviena apstiprināta vai uzsākta TemPl [↑](#footnote-ref-1)